Приложение к приказу о переходе на НСОТ

Утверждена

приказом  комитета  по образованию Алтайского края Михайловского района

### Дорожная карта

### реализации комплексного проекта модернизации образования в Ракитовской муниципальной средней общеобразовательной школе

| Введение новой системы оплаты труда (НСОТ) | Переход на нормативное подушевое финансирование (НПФ) | Развитие региональной системы оценки качества (РСОКО) | Развитие сети (Сети) | Расширение общественного участия в управлении образованием (ГОУ) | Организационно-методическое сопровождение и мониторинг проекта | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Анализ фонда оплаты труда за 9месяцев 2008 года |  |  | Инвентаризация материально-технической базы школ района в соответствии с показателем 4.1. мониторинга КПМО. | - Создание Управляющего Совета школы. - Организация работы по совершенствованию деятельности Управляющего Совета ОУ. | - Принятие постановления "Об участии в реализации в КПМО в Алтайском крае в 2008-2009 годах" приказом председателя комитета по образованию - Приказ о назначении ответственных за реализацию основных направлений КПМО. - Приказ о создании рабочей группы по реализации КПМО в ОУ. - Приказ об утверждении Дорожной карты по реализации КПМО в ОУ в 2008 году. - Организация ведения электронного мониторинга КПМО на уровне школы. | Сентябрь |
| Проведение расчета НСОТ в сравнении с тарификацией на 2008-2009 учебный год. |  | - Приказ о разработке ОУ положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей. |  |  |  | Октябрь |
| Ознакомление работников ОУ с расчетами по НСОТ в сравнении с тарификацией 2008-2009 учебного года. |  |  |  | Организация внесения изменений в Устав ОУ в соответствии с методическими рекомендациями управления Алтайского края по образованию и делам молодежи. |  | Ноябрь |
| - Постановление главы района о переходе на НСОТ. - Приказ об эксперименте по переходу ОУ на НСОТ. - Согласование условий оплаты труда педагогов с школьным профкомом. |  | - Организация системы общественного наблюдения и контроля за проведением итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. | Проведение ремонта и организация приобретения оборудования для школ. |  |  | Декабрь |
| - Подготовка и внесение изменений в коллективные договоры. - Уведомление работников о переходе на НСОТ. - Консультации педагогов и руководителей ОУ по вопросам введения НСОТ. |  |  |  |  | Еженедельный мониторинг пополнения МТБ и подготовки ОУ к началу учебного года. | Октябрь-декабрь |
| - Разработка рекомендаций для ОУ по распределению стимулирующей части ФОТ. - Разработка положения о стимулировании труда руководителей школ. |  |  |  |  |  | Октябрь-декабрь |
| - Расчет стоимости ученико-часа по комплектованию на 2008-2009 учебный год. |  |  | Организация сетевого взаимодействия в школьных округах: - предпрофильное и профильное обучение; - воспитательная работа; - методическое сотрудничество. | Создание Совета по развитию образования в районе. | Приемка ОУ межведомственными комиссиями, включающая мониторинг в части выполнения требований к современным условиям образовательного процесса в соответствии с показателем 4.1. | Декабрь |
| - Определение групп оплаты труда ОУ. - Начисление оплаты труда учителей и руководителей школ по НСОТ. | Расчеты для определения размеров субвенции на 2009 год. | Проведение оценки профессиональной деятельности учителей по результатам I полугодия 2008-2009 учебный год на основе разработанных в ОУ положений. |  | Контроль за выставлением публичных докладов о деятельности ОУ (на сайтах ОУ, комитета по образованию и делам молодежи). | Установка программ для начисления оплаты труда по новой системе. | Январь |
| Прогнозное распределение субвенции на оплату труда на 2009 год. |  | Подготовка предложений для внесения на региональный уровень по построению и развитию региональной СОКО. |  |  |  | Январь-февраль |
| Направление средств экономии на стимулирование труда учителей и руководителей ОУ. |  |  |  |  |  | Апрель |